**小型超市管理系统立项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **制定** | **向申赤** | **日期** | **2024/10/25** |
| **评审** | **胡国昌、杜楷辉、李淳、杜俞锋** | **日期** | **2024/10/25** |
| **批准** | **胡国昌** | **日期** | **2024/10/25** |

目 录

[1. 项目提出 1](#_Toc4967)

[1.1. 项目简介 1](#_Toc23211)

[1.2. 项目目标 1](#_Toc15156)

[1.3. 系统边界 1](#_Toc30094)

[1.4. 工作量估计 3](#_Toc30155)

[2. 开发团队组成和计划时间 4](#_Toc23974)

[2.1. 开发团队 4](#_Toc18710)

[2.2. 计划时间 4](#_Toc18351)

[3. 风险评估和规避 5](#_Toc19285)

[3.1. 技术风险 5](#_Toc15236)

[3.2. 管理风险 5](#_Toc19780)

[3.3. 其他风险 5](#_Toc13838)

# 项目提出

## 项目简介

随着经济的发展和人民收入的提高，小型超市在日常生活中扮演着越来越重要的角色。这些超市为消费者提供了方便快捷的购物体验，同时也为商家提供了良好的商业机会。开发一个面向小型超市的管理系统有助于提升商家的管理效率、顾客的购物体验以及为商家提供更好的决策支持，同时高度集成化的管理流程也能够带来更多的商业机会和竞争优势。

## 项目目标

作为一个小型超市管理系统，主要的实体抽象内容如下：

商品管理：库存商品（未售出：放在仓库）、待售商品（待售出：放在货架正在销售）、已售商品（已售出：已经卖出）。

订单管理：进货订单（各商户进货单）、销售订单（经由超市售出）。

人员管理：系统管理员、收银员、销售员（导购员）、供应商、会员、普通顾客。

1.商品管理：可以添加、编辑、删除商品信息，包括商品名称、条形码、价格、库存、供应商等。

2.进货管理：可以记录进货的商品和数量，可以提前制定进货计划，也可以根据实际需要进行调整。

3.销售管理：可以记录销售的商品和数量，可以显示销售记录，也可以根据实际需要进行调整。

4.库存管理：可以实时监控商品的库存数量，可以及时补充库存，也可以根据实际需要进行调整。

5.统计分析：可以提供各种统计分析，包括销售统计、库存统计、进货统计等，可以帮助商家更好地了解业务情况。

6.提醒功能：可以设置提醒功能，如商品库存量低提醒、进货计划提醒等，可以帮助商家及时处理相关事务。

7.会员管理：可以建立会员制度，记录会员信息，为会员提供积分兑换、优惠等服务。

8.收银管理：可以连接收银机，实现快速收银结账，统计销售额和客户信息等功能。

9.供应商管理：可以对供应商进行管理，包括供应商信息、合作历史记录等。

通过这些基本功能模块的协同工作，小型超市管理系统不仅能够提升日常运营的效率，还能够帮助我们更好地理解市场动态，制定有效的竞争策略，从而在市场竞争中保持优势。

## 系统边界

图示

描述已自动生成

图1 系统功能结构图

**本系统设计的主要功能模块包括**管理员及其下属管理模块和其他特色功能模块，其具体的功能边界内容如图 1所示。

本系统实现的主要功能模块介绍如下：

1. 学生端主要的功能模块：
2. 个人中心：
   * 1. 修改密码
     2. 查看考试记录
     3. 修改个人信息
     4. 个人发帖管理
     5. 上传头像
     6. 错题管理
3. 在线考试：
   * 1. 进入考试
     2. 提交试卷
4. 题库中心：
   * 1. 答题练习
     2. 错题管理
5. 讨论区：
   * 1. 发帖
     2. 评论
     3. 回帖

2、后台管理端的主要模块：

1. 用户管理：
   * 1. 添加用户
     2. 更新用户
     3. 删除用户
     4. 禁用账号
     5. 解禁账号
2. 帖子管理：
   * 1. 查询帖子
     2. 删除帖子
3. 题库管理：
   * 1. 添加题目
     2. 更新题目
     3. 查找题目
     4. 删除题目
4. 课程管理：
   * 1. 添加课程
     2. 删除课程
     3. 更新课程
5. 成绩管理：
   * 1. 批改试卷
     2. 查看学生成绩列表
     3. 考试结果分析查询
6. 考试管理：
   * 1. 添加试卷
     2. 更新考试信息
     3. 查看题目
     4. 删除考试信息

**本系统不实现教务管理系统和学生管理系统**。

## 工作量估计

本系统根据各模块内容的难易程度、团队成员的时间安排以及不确定因素的综合考虑，对其子模块的工作量进行了预估和说明，如表 1所示。

表 1：工作量估计

| **模块** | **子模块** | **子模块** | **工作量估计 （工时）** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生端 | 个人中心 | 修改密码 | 1 | 修改用户登录密码 |
| 查看考试记录 | 1 | 查看用户考试记录 |
| 修改个人信息 | 1 | 修改用户的基本信息 |
| 个人发帖管理 | 1 | 用户发帖信息的管理 |
| 上传头像 | 1 | 上传用户头像 |
| 错题管理 | 1 | 用户错题的管理 |
| 在线考试 | 进入考试 | 2 | 进入在线考试界面答题 |
| 提交试卷 | 2 | 提交在线考试试卷 |
| 题库中心 | 答题练习 | 2 | 随机题目的答题练习 |
| 错题管理 | 2 | 错误题目的管理 |
| 讨论区 | 发帖 | 4 | 用户可在该模块发帖 |
| 评论 | 4 | 用户可评论发帖的信息 |
| 回帖 | 4 | 用户可对帖子进行回复 |
| 后台管理端 | 用户管理 | 添加用户 | 2 | 用户账号的添加管理 |
| 删除用户 | 2 | 用户账号的删除管理 |
| …… | …… | …… |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

# 开发团队组成和计划时间

## 开发团队

对于本系统的开发人员，由5人组成，具体的人员信息如表 2所示。在项目组长的带领下，完成该项目的开发与实现。

表 2：团队信息

|  |  |
| --- | --- |
| **团队组成** | **姓名** |
| 项目组长 | 胡国昌 |
| 项目成员 | 向申赤、李淳、杜楷辉、杜俞锋 |

## 计划时间

项目计划：2019年10月24日 —— 2019年12月25日。

本项目的具体阶段性时间计划安排如表 3所示。

表 3：项目进度计划安排

| **序号** | **内容** | **时间** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 10.24——10.30 |
| 2 | 需求分析规格说明书和系统原型 | 10.31——11.15 |
| 3 | 概要设计说明书 | 11.16——11.22 |
| 4 | 详细设计说明书 | 11.23——11.29 |
| 5 | 编码实现系统 | 11.30——12.10 |
| 6 | 编写测试用例及测试报告 | 12.11——12.23 |
| 7 | 编写答辩PPT | 12.24——12.25 |

# 风险评估和规避

## 技术风险

1. 建模工具不熟练
2. 前后端数据交互不熟练

**解决方案：**

1. 通过视频自学
2. 查找相关博客
3. 询问老师或同学

## 管理风险

1. 项目进度滞后
2. 个人项目任务难以完成

**解决方案：**

1. 利用课余时间进行研发
2. 每三天进行个人任务进度汇报及确认

## 其他风险

1. 数据和代码丢失；
2. 团队成员因突发状况在一段时间内无法继续参与工程开发。

**解决方案：**

1. 使用Git进行版本控制，每个阶段使用U盘进行一次备份；
2. 及时与团队成员沟通，其他成员抽出时间代为完成其工作。